## SearchRequest-10422
Issue Type | Key | Created | Labels | Component/s | Summary | Status | Priority | Resolution | Description | Reporter | Assignee | Resolved | Comment
New Feature | OSO-112 | 2016-02-09 14:58 | TechnischOverleg, werkgroepOSO | PvE, Standaard | Wens om een dossier na de update van OSO in de zomer nog kunnen ophalen | Backlog | Major | Unresolved | Situatie: probleem is ontstaan tijdens de overdracht van resultaten eindtoets basisonderwijs en herziene adviezen in mei. De directie heeft alle basisscholen verzocht om nieuwe OSO bestanden klaar te zetten als deze binnen waren, dat was in mei en viel gelijk met in de periode van examenverwerking waardoor de administratie geen tijd voor opvragen van die dossiers. Vlak na de zomer bleek dat de dossiers niet konden worden opgehaald door een update van OSO. Ter info (technisch): Als een dossier vóór de zomervakantie is verzameld en gevalideerd en pas na de zomervakantie wordt opgevraagd, dan kan het zijn dat de opbouw van de XML niet meer voldoet aan de nieuwe release van de OSO gegevensset. Hierdoor kunnen fouten optreden aan de kant van het opvragende systeem. Melding 2/2/16: Judith Wubbels, Twents Carmel College + helpdesken overleg OSO op 28jan16 | Marjan Frijns | Arjan van Krimpen
New Feature | OSO-109 | 2016-01-22 17:56 | werkgroepOSO | Standaard | Wens van een regio om hun bijlage bij het overstapdossier onder te brengen in de standaard OSO gegevensset | Backlog | Major | Unresolved | Onze werkgroep van Veghel-Uden-Oss vraagt aan OSO of zij hun aanvullende formulier niet standaard willen invoeren in OSO zodat het deel uitmaakt van het gehele pakket en het niet als een aparte bijlage hoeft worden mee verzonden. Wij bestrijken een groot gedeelte van Brabant en waarschijnlijk is iedereen hier mee geholpen. Er zijn meer regio's die die vraag stellen @vergelijken verschillende addenda om generieke info te ontdekken en bekijken of die ondergebacht kan worden in de standaard | Marjan Frijns | Jos van der Arend
New Feature | OSO-108 | 2016-01-22 13:49 | werkgroepOSO | Standaard, PvE | Alleen numerieke waarden in telefoonveld toestaan | Backlog | Major | Unresolved | Voorstel van werkgroep OSO (9dec15) In het veld telefoonnummer zouden alleen numerieke karakters toegestaan moeten worden toegestaan, minimaal 10 cijfers. Advies regiegroep OSO (17dec15) check bij leveranciers of haalbaar is voor scholen om vulling van het veld telefoonnummers aan te passen + zo ja dan Communicatie is nodig om scholen voor te bereiden op deze aanpassing, zijn hebben een half jaar om de inhoud van deze velden in hun administratiesysteem aan te passen. Dat kan veel werk zijn. Advies technische werkgroep OSO (14jan16) NIET opnemen in OSO’16 (wel op de meerjaren roadmap) want de impact voor scholen zal te groot zijn om de invulling van het veld telefoonnummer aan te passen. Veel scholen vullen meer dan het telefoonnummer in of laten netnummer weg. Bovendien geven een aantal leveranciers aan dit al eerder tevergeefs te hebben voorgesteld aan hun gebruikersgroep | Marjan Frijns | Jos van der Arend
New Feature | OSO-50 | 2015-06-03 14:37 | werkgroepOSO | Standaard | OSO: Profielen voor overstappen van en naar speciaal onderwijs | In Progress | Major | Unresolved | Profielen voor overstappen van en naar speciaal onderwijs (nr21 Issuelijst standaard) De expertgroep en werkgroep OSO hebben geconstateert dat er nog geen behoefte is aan een apart profiel voor SO omdat de huidige OSO standaard voldoende ‘rijk’ is. De verwachting is dat naarmate passend onderwijs zich verder ontwikkelt er mogelijk wel generieke informatie behoefte ontstaat (b.v. met betrekking tot het Ontwikkelperspectief) vandaar dat deze wens jaarlijks opnieuw moet worden onderzocht. | Marjan Frijns | Marjan Frijns |  | 2015-06-03 17:07 | Marjan Frijns | *in behandeling* +Actie OSO+: Vanuit OSO zal nadere inventarisatie worden gedaan om te kijken welke generieke gegevens relevant zijn voor Passend Onderwijs. planning: voorstel voor volgend overleg +Tijdelijke oplossing+ we communiceren het addendum van Rotterdam (en evt. andere) als voorbeeld voor andere regio's. Martijn zal het nog updaten voor 2015 (werkgroep OSO 24jun15)
[13 empty] | 2016-01-06 14:33 | Marjan Frijns | *werkgroep OSO 9dec15 > status in Progress voor meerjaren roadmap* De expertgroep constateert dat er waarschijnlijk geen behoefte is aan uitbreiden van extra gegevens of een apart profiel voor SO omdat de huidige OSO standaard voldoende ‘rijk’ is. De verwachting is dat naarmate passend onderwijs zich verder ontwikkelt er mogelijk wel generieke informatie behoefte ontstaat (b.v. met betrekking tot het Ontwikkelperspectief) vandaar dat deze wens jaarlijks opnieuw moet worden onderzocht. *Bekrachtigd door Regiegroep OSO 17dec15*
New Feature | OSO-49 | 2015-06-03 13:42 | TechnischOverleg,werkgroepOSO | PvE | Identificatie van organisaties anders dan via brinnummer (OIN) | Backlog | Major | Unresolved | Identificatie van organisaties anders dan brinnummer (nr 13 issuelijst standaard) Het veld brinnummer kan verschillende problemen opleveren: o.a. bij de uitwisseling binnen RI's, als je de berichtenstandaard voor andere toepassingen (dan uitwisseling tussen scholen) gaat gebruiken. Of bij uitwisseling naar vervolgopleidingen bv. Particuliere opleidingsinstituten hebben vaak geen brin. Misschien dat in dit veld ook het bestuursnummer gebruikt kan worden of nog een ander nummer, wat in de praktijk al gebeurt. Aanvulling (mei 2014): Denk hierbij ook aan de unieke nummers van de samenwerkingsverbanden en kinderdagverblijven. | Marjan Frijns | Marjan Frijns |  | 2015-06-03 14:42 | Marjan Frijns | *Backlog (afwachten)* : uitbreiding scope OSO + juridisch knelpunt: alleen scholen met Brin mogen aansluiten ivm uitgesloten voor gebruik PGN
New Feature | OSO-26 | 2015-04-30 11:02 | TechnischOverleg,werkgroepOSO | PvE | Deelname Particulier onderwijs aan OSO, deze scholen vallen nu buiten de scope van OSO | Backlog | Major | Unresolved | Particulier onderwijs (‘niet uit de openbare kas bekostigd onderwijs’ (NBO)) kan niet aansluiten vanuit beperkte wettelijke grondslag voor het gebruik van het BSN door deze scholen voor overdragen van het OKR. (het VO mag wel BSN gebruiken sinds 2012 om aan te sluiten op BRON in het kader van het VSV-beleid (gelieerd aan issue OSO-5). Inmiddels verzoek ontvangen van 4 scholen | Marjan Frijns | Marjan Frijns |  | 11/May/2015 17:21:26 | Marjan Frijns | *Backlog (afwachten)* Juridisch knelpunt scholen zonder Briin mogen PGN niet gebruiken dus kunnen niet via OSO uitwisselen
New Feature | OSO-9 | 2015-04-23 11:03 | TechnischOverleg,werkgroepOSO | PvE | OSO: uitwisselen op vestigingsniveau ipv op hoofdvestiging (4cijferig brin) | In Progress | Major | Unresolved | Uitwisseling op vestigingsniveau: Binnen OSO wordt op 4 cijferig brin uitgewisseld dus niet op vestigingsniveau (6 cijferig brin). Bij sommige scholen komen de dossiers van alle vestigingen op 1 punt binnen. Voor de administratie is het ordenen veel werk maar daarnaast hebben scholen toegang tot dossiers van andere vestigingen wat niet wenselijk is. besluit 2015: De werkgroep OSO volgt het advies van de Technische werkgroep: Niet meenemen voor schooljaar 2016/2017 omdat het naast de andere zaken te veel impact heeft. Alternatieve oplossing: Scholen kunnen wel AP’s maken op locatieniveau maar we willen dat binnen Office Heart niet afdwingen. Dringend advies van de werkgroep OSO: Bepaal voor welk schooljaar deze wens WEL kan worden meegenomen in de doorontwikkeling. Reden: deze wens wordt al 2 jaar aangehouden. | Marjan Frijns | Marjan Frijns |  | 2015-06-03 22:08 | Marjan Frijns | in behandeling voor OSO schooljaar 16/17 +voorstel technische werkgroep+ om dit uit te werken voor de volgende versie van OSO -Hoge prioriteit (werkgroep OSO 24jun15)
[13 empty] | 2015-09-24 17:54 | Marjan Frijns | argumentatie werkgroep OSO: De huidige oplossingen botsen met de proportionaliteit: iedereen krijgt alle leerlingen van alle vestigingen te zien. Dit issue is belangrijk, hoge prioriteit ! De werkgroep geeft aan dat het extra werk voor de scholen (aanmaken extra aanleverpunten/certificaten) opweegt tegen de voordelen dat de gegevens specifiek worden afgeleverd.
New Feature | OSO-8 | 2015-04-23 11:00 | TechnischOverleg, werkgroepOSO | PvE, standaard | OSO: scholen willen meer grip op wat wordt toegevoegd aan het overstapdossier | In Progress | Major | Unresolved | De school zelf wil meer grip op welke gegevens worden meegestuurd (nu standaard het hele dossier). In de praktijk zet de administratie het dossier klaar terwijl de docent zou moeten bepalen wat voor een specifieke groep leerling aan gegevens en aan bijlagen moet worden meegestuurd. Daaruit ontstaan 2 wensen: - School wil in sommige gevallen (veelal bij zorg) zelf bepalen wat er in het overstapdossier wordt opgenomen (vanuit proportionaliteitsbeginsel). - school wil op 2 autorisatieniveaus kunnen werken aan dossiers: inhoudelijk klaarzetten dossier en administratief klaarzetten dossier. Al eerder aangegeven: vanuit juridisch oogpunt dat PO school bepaalt wat wel en niet wordt toegevoegd aan overstapdossier. | Marjan Frijns | Marjan Frijns |  | 2015-06-03 22:08 | Marjan Frijns | in behandeling voor OSO schooljaar 16/17 +voorstel technische werkgroep+ om dit uit te werken voor de volgende versie van OSO met als aandachtspunt: houdt het gebruiksvriendelijk voor scholen (rol SWL's) (in relatie tot issue 6) Hoge prioriteit. (werkgroep OSO 24jun15)
[13 empty] | 2015-09-24 17:56 | Marjan Frijns | Dit issue is al vrij oud en wordt steeds relevanter gezien de volgende (mogelijke) ontwikkelingen: - mogelijk wordt vooraanmelding (met beperkte set aan gegevens) een eis vanuit de politiek. - de nalevering van de resultaten eindtoets basisonderwijs incl evt. herzien advies en de behoefte van scholen om deze eenvoudiger over te dragen dan volgens het standaard OSO proces (issue 6). Met name dit laatste punt en de behoefte om soms enkele gegevens weg te kunnen halen bepaalt dat de werkgroep OSO hier hoge prioriteit aangeeft. Zij wil wel meegeven dat naar oplossingen worden gezocht die voor de scholen gebruiksvriendelijk zijn bv. school moet eenvoudig gegevensblok/geheel aan kunnen vinken en vervolgens gegeven uitvinken of alles automatisch aangevinkt en school moet gegevens/blokken kunnen uitvinken (interface oplossingen voor de SWL).
New Feature | OSO-5 | 2015-04-23 10:29 | werkgroepOSO | PvE | Verzoek om de OSO architectuur breder te kunnen gaan gebruiken dan de huidige scope van OSO: voor uitwisseling school/school ikv overstap | Backlog | Major | Unresolved | De OSO standaard is een open standaard en mag breed binnen de onderwijsketen gebruikt worden. De OSO infrastructuur kent echter een wettelijke beperking (door gebruik van het PGN) en mag alleen gebruikt worden voor gegevensoverdracht tussen twee onderwijsinstellingen bij de overstap van een leerling. Er is echter ook behoefte om de architectuur in het kader van Passend Onderwijs in te zetten bijvoorbeeld voor het invullen en doen van de aanvragen voor arrangementen en TLV’s bij de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (vo en po). | Marjan Frijns | Marjan Frijns |  | 2015-06-03 22:12 | Marjan Frijns | Wordt onderzocht
[13 empty] | 2015-06-03 22:12 | Marjan Frijns | Ingebracht door Bernard Toet Onderwijs Transparant, 21 april 2015:
Generated at Thu Mar 24 15:52:15 CET 2016 by Marjan Frijns using JIRA 7.1.2#71006-sha1:8e7e3091c211bab4b45730515b8b1591e99b0c1c.