## SearchRequest-10304
OSO
Issues Gesloten, Opgelost (Kennisnet issue tracker)
Displaying 23 issues at 18/Jun/2015 15:20:43.
Issue Type | Key | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date | Comments
New Feature | OSO-82 | Veel foutmeldingen waarbij het onduidelijk is wat er mis gaat | Marjan Frijns | Marjan Frijns | Major | Resolved | Fixed | 2015-06-17 23:38 | 2015-06-17 23:42 | 2015-06-03 | 2015-06-17 23:41 | Marjan Frijns | *Opgelost * in OSO '15 daarin zijn aantal foutmeldingen gedefinieerd en worden eisen gesteld aan afmelding van het bericht.
[11 empty] | 2015-06-17 23:42 | Marjan Frijns | Issue uit enquête juni 2015
New Feature | OSO-81 | Het veld “Iban” is bij verzorger toegevoegd (Tabel A.25). | Marjan Frijns | Marjan Frijns | Minor | Resolved | Fixed | 2015-06-17 23:24 | 2015-06-17 23:24 | 2015-02-17 | 2015-06-17 23:24 | Marjan Frijns | *Opgelost* in OSO standaard versie 1.2.2 (OSO'15)
New Feature | OSO-80 | Gegevens voor de verplichte eindtoets basisonderwijs toevoegen (incl. eventueel herzien advies) | Marjan Frijns | Marjan Frijns | Major | Resolved | Fixed | 2015-06-17 23:22 | 2015-06-17 23:30 | 2014-06-17 | 2015-06-17 23:22 | Marjan Frijns | *Opgelost* in OSO standaard versie 1.2.2 (Oso'15)
New Feature | OSO-79 | Alleen toetsresultaten van laatste 3 jaren uit po in vovo-overstapdossier | Marjan Frijns | Marjan Frijns | Major | Resolved | Fixed | 2015-06-17 23:16 | 2015-06-17 23:17 | 2014-06-17 | 2015-06-17 23:17 | Marjan Frijns | *Opgelost* in standaard 1.2.2 (OSO'15)
New Feature | OSO-78 | Uitbreiden bestandsgrootte (dossier en bijlage) | Unassigned | Marjan Frijns | Minor | Resolved | Fixed | 2015-06-17 23:12 | 2015-06-17 23:12 | 2014-06-17 | 2015-06-17 23:12 | Marjan Frijns | *Opgelost* in OSO '15
New Feature | OSO-77 | Om kunnen gaan met Meervoudige levering dossiers | Marjan Frijns | Marjan Frijns | Major | Resolved | Fixed | 2015-06-17 23:08 | 2015-06-17 23:09 | 13/Oct/2014 | 2015-06-17 23:09 | Marjan Frijns | *Opgelost* in OSO'15
New Feature | OSO-76 | Notificatie dat dossier is opgevraagd | Marjan Frijns | Marjan Frijns | Major | Resolved | Fixed | 2015-06-17 23:01 | 2015-06-17 23:03 | 2014-11-17 | 2015-06-17 23:03 | Marjan Frijns | *Opgelost* in OSO'15
Discussion | OSO-75 | OSO-standaard: aanspreektitel ontbreekt | Marieke Moolenaar | Marieke Moolenaar | Minor | Closed | Won't Fix | 2015-06-11 12:04 | 2015-06-18 13:24 |  |  |  | *gesloten* Geslacht is opgenomen in de standaard. We nemen dit niet op in de OSO-gegevensset, want de aanspreektitel hoeft niet in elk systeem of voor elke manier van communiceren hetzelfde te zijn.
Improvement | OSO-67 | OSO: Nadere specificatie base64 encodering/decodering t.b.v. bijlagen | Jos van der Arend | Marjan Frijns | Minor | Resolved | Fixed | 2015-06-03 20:26 | 2015-06-17 23:01 | 2015-04-29 | 2015-06-03 20:31 | Marjan Frijns | *Opgelost in 1.2.2*: nadere specificatie toevoegen (optie 3) Elke bijlagedocument wordt eerst gezipt, vervolgens geëncodeerd in base64 volgens het protocol beschreven in RFC 2045 [1] hoofdstuk 6.8 met het alfabet uit tabel 1.
[11 empty] | 2015-06-03 20:47 | Marjan Frijns | Ingebracht door Joost van Dijck
New Feature | OSO-65 | OSO: Eindtoets basisonderwijs in toetsresultaat op juiste manier weergeven | Jos van der Arend | Marjan Frijns | Major | Closed | Won't Fix | 2015-06-03 17:39 | 2015-06-03 21:10 |  | 2015-06-03 17:41 | Marjan Frijns | *Gesloten (geen aanpassing)* -geen aanpassing in de standaard omdat technisch niet kan worden afgedwongen -Handreiking Resultaten Eindtoets Basisonderwijs opgeleverd die leveranciers ondersteunt bij de implementatie resultaten eindtoets basisonderwijs. Er worden met name enkele voorbeelden uit de praktijk toegevoegd aan de handreiking voor SWL's
[11 empty] | 2015-06-03 20:50 | Marjan Frijns | Ingebracht door Martijn Redegeld
New Feature | OSO-63 | OSO: Leerachterstand ook doorgeven | Jos van der Arend | Marjan Frijns | Minor | Resolved | Fixed | 2015-06-03 17:04 | 2015-06-03 21:08 | 2014-12-03 | 2015-06-03 20:54 | Marjan Frijns | Ingebracht: Ad Verwijs
[11 empty] | 2015-06-03 21:00 | Marjan Frijns | *Opgelost in 1.2.2* voor alle systemen is berekening transparant en leerachterstand kan door bronsysteem ook worden doorgegeven
New Feature | OSO-61 | OSO: Uitbreiding codelijst VVE programma’s | Jos van der Arend | Marjan Frijns | Minor | Closed | Won't Fix | 2015-06-03 16:11 | 2015-06-03 21:34 | 15/Oct/2014 | 2015-06-03 16:15 | Marjan Frijns | *Gesloten (geen aanpassingen)* Beter om OCW te volgen dus voorstel voor versie 1.2.2: Codelijst ongewijzigd laten (zolang de VVE tabel van OCW niet is gewijzigd).
[11 empty] | 2015-06-03 21:05 | Marjan Frijns | Ingebracht OSO pilot - Pieter Dijksterhuis
New Feature | OSO-60 | OSO: SWV-nummer bij algemene schoolgegevens | Marjan Frijns | Marjan Frijns | Minor | Closed | Won't Fix | 2015-06-03 16:02 | 2015-06-03 21:35 | 2014-06-16 | 2015-06-03 16:04 | Marjan Frijns | *Gesloten (geen aanpassingen)* rede: Het bepalen van het betreffende samenwerkingsverband van een leerling is te complex (verschil woonplaats en school) en te instabiel dat besloten is dit gegeven vooralsnog niet in het dossier over te dragen.
[11 empty] | 2015-06-03 21:34 | Marjan Frijns | Ingebracht tijdens reviewbijeenkomst juni 2014
New Feature | OSO-59 | OSO:Toestemming van ouders bij overdracht VO-VO | Unassigned | Marjan Frijns | Critical | Resolved | Fixed | 2015-06-03 15:58 | 2015-06-03 21:35 | 2014-06-13 | 2015-06-03 16:00 | Marjan Frijns | *Opgelost in PvE OSO'15* : opgenomen nieuw blok toestemming voor profielen voor overdracht vanaf VO volgens de opbouw van het blok Inzage (overdrachten vanaf PO)
[11 empty] | 2015-06-03 21:35 | Marjan Frijns | Ingebracht André Miedema:
New Feature | OSO-58 | OSO: Is het wettelijk toegestaan om een psychologisch rapport van een leerling digitaal over te dragen? | Jos van der Arend | Marjan Frijns | Major | Closed | Won't Fix | 2015-06-03 15:46 | 2015-06-03 21:36 | 2014-06-16 | 2015-06-03 15:52 | Marjan Frijns | *Gesloten (geen aanpassingen wel bewustwording)* Technisch valt de inhoud van bijlagen niet te controleren. School is verantwoordelijk voor toevoegen van bijlagen. Psychologische rapporten vallen onder risicoklasse 3 (medische gegevens). Toestemming is nodig. In praktijk wordt in de warme overdracht bepaald of documenten relevant zijn voor nieuwe school en indien dat zo is ook door ouder/verzorger overhandigd. Actie: opnemen in checklist privacy voor scholen
[11 empty] | 2015-06-03 21:36 | Marjan Frijns | Ingebracht Marinus Jansen-Steenbergen
Improvement | OSO-57 | OSO: Toetsonderdelen alleen als onderdeel van een toets of ook als aparte toets. | Jos van der Arend | Marjan Frijns | Minor | Resolved | Fixed | 2015-06-03 15:35 | 2015-06-03 21:19 | 27/May/2014 | 2015-06-03 15:36 | Marjan Frijns | *Opgelost in versie 1.2.2* Helderdere formulering van de betekenis van veld “Code van toetsonderdeel” in tabel A20.
[11 empty] | 2015-06-03 21:19 | Marjan Frijns | Ingebracht Rafael Perez Bosman
Improvement | OSO-56 | Ontbrekende leerlingkenmerken | Jos van der Arend | Marjan Frijns | Minor | Resolved | Fixed | 2015-06-03 15:31 | 2015-06-03 21:37 | 25/Mar/2014 | 2015-06-03 15:32 | Marjan Frijns | *Opgelost in versie 1.2.2* Codelijst blijven reguleren zoals in het verleden en iedere individueel voorstel voor deze codelijst apart beoordelen. Dit om te voorkomen dat allerlei diagnoses worden overgedragen die niet belangrijk meer zijn of die niet belangrijk zijn voor het leren.
[11 empty] | 2015-06-03 21:37 | Marjan Frijns | ingebracht door Clarisse de Jongh (SGVVS)
Improvement | OSO-39 | OSO: duidelijke afspraken maken over implementatie standaard/toetscodelijst om duidelijkheid te scheppen voor scholen | Arjan van Krimpen | Marjan Frijns | Major | Closed | Won't Fix | 11/May/2015 10:12:53 | 2015-06-17 15:13 | 2015-04-29 | 2015-06-03 21:46 | Marjan Frijns | Ingebracht door Martin de Goffau nav evaluatie in Amersfoort.
[11 empty] | 2015-06-03 21:47 | Marjan Frijns | *Implementatie afspraak met SWL's*
[11 empty] | 2015-06-17 15:13 | Marjan Frijns | dubbel ingebracht in jira
Improvement | OSO-37 | Stimuleren toename van vulllingsgraad (nr12_issuelijst standaard) | Unassigned | Marjan Frijns | Major | Closed | Won't Fix | 10/May/2015 17:50:56 | 2015-06-17 23:28 | 2013-04-12 | 2015-06-03 13:34 | Marjan Frijns | *Gesloten (technisch niet af te dwingen)* Gedragsregels kunnen helpen en handleidingen en of interface SWL's In de OSO standaard 1.1.1 waren wel al 3 business rules toegevoegd over de gemaakte afspraken in de eerste stap naar de verbetering van de vulling van toetsresultaten (zie business rules met BR nr OS.T07 t/m OS.T09 in Tabel 6 in paragraaf 5.2.1).
[11 empty] | 2015-06-03 21:50 | Marjan Frijns | 12-4-2013 Joost van Dijck
New Feature | OSO-36 | Dik en dun dossier ivm Ondersteuning voor uitwisseling van overstapdossiers t.b.v. aanmelding én inschrijving (n6 6 issuelijst standaard) | Jos van der Arend | Marjan Frijns | Nicetohave | Closed | Won't Fix | 10/May/2015 17:38:25 | 2015-06-17 15:11 | 2013-04-03 | 10/May/2015 17:40:29 | Marjan Frijns | Aanvulling mei 2015: op issuelijst reviewgroep OSO standaard als open aangegeven. Aanvulling (mei 2014): Er is een analyse uitgevoerd op de OSO gegevensset versie 1.1, t.b.v. profielen voor uitwisseling van dossiers bij aanmelding bij po-school en vo-school. Er zijn een groot aantal gewenste gegevens die niet door de OSO gegevensset worden ondersteund en die nog moeten worden getoetst zowel juridisch als middels implementaties. Daarom is besloten deze gewenste gegevens vooralsnog uit de aanmeldprofielen te laten. Gegevens van het povo-overstapprofiel die ontbreken in dit VO-aanmeldprofiel betreffen: Inzage (ouder/verzorger heeft inzage en geeft toestemming direct bij aanmelding), Leerling (Id in LAS, startdatum onderwijs, in- en uitschrijfdatum), Verzorger (roepnaam, geboortedatum), Gezinssituatie (Woont in tehuis?) en Zorg & begeleiding (onderwijsbelemmering, sterk punt, extra hulp, SE functioneren, verzuim, handelingsplannen, cijferlijsten en overige documenten).
[11 empty] | 2015-06-03 13:26 | Marjan Frijns | *Gesloten* ( langer dan 2 jaar op de issuelijst en te weinig concreet gemaakt). Zal in andere vormen terugkomen op issuelijst
Improvement | OSO-16 | OSO: Uitbreiding van OSO met: referentieniveaus, en mogelijkheid om enkele (medische) problemen aan te geven | Unassigned | Marjan Frijns | Major | Resolved | Fixed | 2015-04-23 14:16 | 2015-06-17 14:55 | 2015-04-14 | 11/May/2015 10:08:34 | Marjan Frijns | *opgelost* Opgenomen in standaard versie 1.1.1 Dit issue kan gesloten omdat alle gewenste gegevens al zijn opgenomen in de standaard 1.1.1. en toetscodelijst (http://www.edustandaard.nl/fileadmin/edustandaard/Bestanden/Afspraken/OSO_Gegevensset/OSO_toetscodes_POVO_20150302.xls) Nieuw issue nav deze constatering: OSO: duidelijke afspraken maken over implementatie van de standaard / toetscodelijst, want wordt niet gecontroleerd bij testen. Scholen moeten weten waar ze aan toe zijn.
New Feature | OSO-11 | OSO: veld motivatie bij schooladvies toevoegen | Marieke Moolenaar | Marjan Frijns | Nicetohave | Resolved | Fixed | 2015-04-23 11:09 | 2015-06-18 14:16 | 2015-01-22 | 11/May/2015 09:19:57 | Marieke Moolenaar | *Opgelost* in versie 1,2,2, Het veld argumentatie mag worden gebruikt door zowel door de school, ouders en of leerlingen.
[11 empty] | 2015-06-03 22:05 | Marjan Frijns | ingebracht tijdens pilot in Rotterdam
New Feature | OSO-10 | OSO: Verplichting om minimaal 1 toetsresultaat over te dragen laten vervallen ivm nieuwe status van het Advies van de basisschool | Unassigned | Marjan Frijns | Shouldhave | Resolved | Fixed | 2015-04-23 11:06 | 2015-06-17 14:12 | 2015-04-14 | 2015-06-03 13:23 | Marjan Frijns | *Opgelost In versie 1.2.2*: Verplichting minimaal 1 toetsresultaat overdragen laten vervallen in profiel POVO
Generated at Thu Jun 18 15:20:43 CEST 2015 by Marjan Frijns using JIRA 6.3.15#6346-sha1:dbc023dd75cecacf443c4b235f66124b15f5c5fe.