## Backlogitems ROSA
ID | Component uit navigatie | Epic Naam | Omschrijving | Acceptatiecriteria | Prio (1..5) | Deadline | Effort | Opmerking
2211-001 | Drivers, Doelen, Principes, Ontwerpkaders | Relateren opgeschoonde principes | De opgeschoonde principes en ontwerpkaders zijn gekoppeld aan voorzieningen, referentiecomponenten en mogelijke andere items in de ROSA | Nog te refinen in kleinere items (of op te nemen bij andere onderdelen, zoals bij een specifiek ketenproces)
2211-002 | Drivers, Doelen, Principes, Ontwerpkaders | Toevoegen principes werkgroepen | Principes en ontwerpkaders voortkomend uit nieuw werk van werkgroepen worden toegevoegd aan de ROSA. Denk aan bijvoorbeeld werkgroep Toegang, werkgroep Samenhang, werkgroep IBP | Nog te refinen in kleinere Epics
2211-003 | Samenhang | Openingspagina samenhang aanpassen | Aanpassen van de huidige pagina Samenhang met andere architecturen | De pagina is gereviewd door het QA-team en de werkgroep samenhang en hebben de pagina goedgekeurd.
2211-004 | Begrippenmodel | Toegankelijkheid ROSA Begrippenmodel | Toevoegen van uitleg over filters, link opnemen naar beheerpagina waarin uitleg staat over attributen en waarden uit een aantal waardenlijsten | Indeling voldoet aan eisen QA team |  | 2022-11-10
2211-005 | Begrippenmodel | Toevoegen begrippen KOI model | Op basis van nieuwe KOI model begrippen opnemen in Begrippenmodel | Review door nog nader te bepalen gremia. Review in QA-team. |  | 2022-12-31
2211-006 | Begrippenmodel | Toevoegen begrippen curricuulum SLO | Uitbreiden van begrippen uit het curriculum van SLO | Vaststellen inhoud ligt bij SLO en haar stakeholders, inpassen in Begrippenmodel en samenhang met andere begrippen wordt beoordeeld in QA-team |  | 2022-12-31
2211-007 | Begrippenmodel | Toevoegen begrippen curricuulum SBB | Uitbreiden van begrippen uit de kwalificatiestructuur mbo en bpv | Vaststellen inhoud ligt bij SBB en haar stakeholders, inpassen in Begrippenmodel en samenhang met andere begrippen wordt beoordeeld in QA-team
2211-008 | Begrippenmodel | Ontdubbelen en aanvullen | Begrippen als onderwijsvolger komen meermaals voor in archimate als business object maar ontbreken in de begrippenlijst. In de begrippenlijst komen ook dubbele voorkomens voor. | Relevante begrippen die in de ROSA worden gebruikt in modellen (en begeleidende teksten) komen als begrip voor in het Begrippenmodel. Begrippen met dezelfde aanduiding en betekenis komen maar éénmaal voor in dezelfde context. ArchiMate business objecten zijn opgenomen in de begrippenlijst als begrip (andersom hoeft niet).
2211-009 | ROSA breed | Begrippen in ROSA synchroniseren met Begrippenmodel | Het is mogelijk dat een term zowel in de begrippenlijst voorkomt, als in een ROSA-onderdeel (model, sjabloon, tekstpagina in wiki), bijvoorbeeld "patroon", met verschillende omschrijvingen. Gewenst is een eenduidige tekst als het om hetzelfde gaat. | Teksten en ArchiMate object komen overeen bij een Begrip qua definitie etc. (zonder overtypen, maar gebruikmakend van de URI van het begrip). Begrippen met dezelfde naam komen maar éénmaal voor in dezelfde context. ArchiMate business objecten zijn opgenomen in de begrippenlijst als begrip (andersom hoeft niet).
2211-010 | Ketenprocessen | Ketenprocessen Aanmelden en inschrijven | Uitwerken van de ketenprocessen aanmelden en inschrijven (en evt. aanpalende ketenprocessen). Processen en processtappen gemodelleerd en beschreven in Archi en wiki. Processtappen gekoppeld aan business objecten, voorzieningen en referentiecomponenten, business objecten en motivatie elementen. | Uitwerking in een benaderbare wiki-sectie. Review en akkoord door stakeholders (o.a. ROD-team DUO, SRA's) en daarna door QA-team.
2211-011 | Ketenprocessen | Ketenprocessen Toetsen en examineren | Verder uitwerken van ketenprocessen toetsen en examineren. Platen verder vormgeven, begeleidende teksten schrijven. | Uitwerking in een benaderbare wiki-sectie. Review en akkoord door stakeholders (o.a. SRA's, CvtE) en daarna door QA-team.
2211-012 | Ketenprocessen | Ketenprocessen Leermiddelen | Verder uitwerken van ketenprocessen rondom leermiddelen. Platen verder vormgeven, begeleidende teksten schrijven. | Uitwerking in een benaderbare wiki-sectie. Review en akkoord door stakeholders (o.a. SRA's, Edu-k/SEM) en daarna door QA-team.
2211-013 | Beheerproces | Backlog opstellen en publiceren | Opzet en structuur van backlog verder uitwerken en de backlog op de wiki publiceren | Oordeel van QA-team en AR of de opzet voldoet aan hun wensen en ondersteunend is aan hun rol in het beheerproces
2211-014 | Metamodel | Metamodel begrippen | Alle elementen hebben een uitleg (zie bv Patroon, wat wel is opgenomen als begrip, zie ook Epic Ontdubbelen en aanvullen Begrippenmodel) | Alle modelelementen uit het metamodel zijn in het begrippenmodel opgenomen en de beschrijvingen die getoond worden in de modellen zijn (automatisch) gelijkgetrokken met het begrippenmodel
2211-015 | IV-domeinen | Toelcihting op de IV-domeinen landingspagina | Korte uitleg over wat IV-domeinen zijn, welke het zijn en hoe ze met elkaar samenhangen | Tekst in concept gepubliceerd. Review door Kernteam en werkgroepen. Review QA-team. |  | 2022-11-23 | 2 uur (schrijven) 2 uur review
2211-016 | IV-domeinen | IBP pagina afmaken | De modellen en beschrijvingen van IBP afronden | Indeling conform format. Platen en toelichtende teksten gevuld. Review modellen en beschrijvigen door Edustandaard werkgroep IBP en UBV, samenhang geborgd met Toegang en Edukoppeling, Review QA-team
2211-017 | IV-domeinen | Toegang pagina afmaken | De modellen en beschrijvingen van Toegang afronden | Indeling conform format. Platen en toelichtende teksten gevuld. Review modellen en beschrijvigen door Edustandaard werkgroep Toegang, samenhang geborgd met IBP en Gegevensuitwisseling. Review QA-team
2211-018 | IV-domeinen | Gegevensuitwisseling | De modellen en beschrijvingen van Gegevensuitwisseling afronden | Indeling conform format. Platen en toelichtende teksten gevuld. Review modellen en beschrijvigen door Edustandaard werkgroep Edukoppeling, samenhang geborgd met Toegang en Edukoppeling, Review QA-team
2211-019 | IV-domeinen | Nieuwe gebieden duiden | De ROSA toont nu 3 cirkels met de IV-domeinen. Toelichting toevoegen. | Pagina is aangepast en afgestemd met experts uit werkgroepen Edukoppeling, IBP en Toegang
2211-020 | Referentiecomponenten | Referentiecomponenten aanvullen | Nieuwe referentiecomponenten opnemen | Afgesproken extra RCs zijn opgenomen en gekoppeld aan andere items
2211-021 | Gegevenssoorten | Ontdubbelen met begrippen | Omschrijvingen van begrippen en gegevenssoorten op elkaar afstemmen. Uitleggen wat Gegevenssoorten zijn en hoe die zich verhouden tot Begrippen? Zeggenschappen en gegevenskaarten maken
2211-022 | Gegevenssoorten | Gegevenssoorten beschrijvingen toevoegen | Lege beschrijvingen invullen.
2211-023 | Ketenvoorzieningen | Ketenvoorzieningen ho | opnemen van meer ketenvoorzieningen die vanuit ho zijn aangedragen op basis geinventariseerde voorzieningen met het QA team | Ketenvoorzieningen ho zijn opgenomen in het model en de wikipagina. Review door QA-teamleden uit het ho
2211-024 | Afspraken | Opnemen (van links) naar standaarden | Opnemen van standaarden in de ROSA te beginnen die beheerd worden door Edustandaard. Bekijken hoe er dynamisch een link kan worden gelegd en er dus geen apart te beheren pagina in de ROSA nodig is. | Relevante standaarden zijn opgenomen en gerelateerd aan andere ROSA-onderdelen
2211-025 | Ketensamenwerkingen | Toelichting ketensamenwerkingen | Beschrijf in meer detail wat ketensamenwerkingen zijn. Geef voorbeelden en verhelder waarom de afspraken die gelden niet in de ROSA worden opgenomen maar wordt verwezen naar Edustandaard | Pagina gepubliceerd
2211-026 | Toepassingspatronen | Verhelder toepassingspatronen federatieve toegang | Maak een format voor de pagina. Voeg toelichtende tekst toe. Zorg dat de pagina qua opzet hetzelfde is als bij de andere patronen | Pagina met toelichting gereviewd door werkgroep Toegang en volgens format van patronen gepubliceerd
2211-027 | Toepassingspatronen | service register | Voeg toelichtende tekst toe. | Pagina met toelichting gereviewd door werkgroep Edukoppeling. Volgens format van patronen gepubliceerd
2211-028 | Toepassingspatronen | OSR | Voeg toelichtende tekst toe. | Pagina met toelichting gereviewd door werkgroep Edukoppeling en product owner OSR. Volgens format van patronen gepubliceerd
2211-029 | Toepassingspatronen | SSI | Opnemen van model SSI plus toelichting | Pagina met toelichting gereviewd door werkgroep Toegang en archtecten HOSA en volgens format van patronen gepubliceerd

## Toelichting
Kolomkop | Betekenis
ID | Opgebouwd uit jaar (jj), maand (mm) - volgnummer (nnn) dus 2211-001 is backlogitem 1 opgevoerd in november 2022
Component uit navigatie | Een in de ROSA wiki aan te wijzen onderdeel in de navigatie. Te gebruiken als filtermogelijkheid, bijv. "laat me alle epics zien die betrekking hebben op IV-domeinen". NB er is ook een Component “ROSA breed”, daarin staan zaken die niet specifiek in een bepaald component kunnen worden ondergebracht
Epic naam | De aanduiding van een stuk afgebakend werk
Omschrijving | op hoofdlijnen de acties die nodig zijn om de epic af te ronden
Acceptatiecriteria | om te bepalen dat de epic is afgerond
Prio | De prioriteit die aan de epic wordt gegeven door de Architectuurraad (AR). De schaal is 1 t/m 5 waarbij 1 de hoogste prio heeft en 5 de laagste. Let op: het zijn dus geen aanduidingen voor nice to have, must have etc. Alles wat op de backlog staat is in principe een must have. In de issuelijst staan alle ingekomen issues waarvan nog bepaald moet worden of ze inderdaad nodig zijn. Die issuelijst ontstaat als er anderen wijzigingsverzoeken gaan inschieten. Het QA-team en AR bepalen of issues terecht zijn of niet.
Deadline | Als de AR (of Standaardisatieraad) een uitdrukkelijke wens heeft voor een datum dat iets gereed is, wordt deze ingevuld. Hiermee kunnen items met hetzelfde prio maar met een andere deadline worden ingepland.
Effort | Een schatting van het ROSA Beheerteam of van experts/werkgroepen, hoeveel werk iets is en hoelang de uitwerking gaat duren.
Opmerkingen | Alles wat niet in de andere kolommen past maar wel relevant om te vermelden (bijv. afhankelijkheden die de realisatie beïnvloeden)