Overzicht lopende registratieprocedures

Voor de Architectuurraad van 3 maart 2026

| Voor: |  | Architectuurraad Edustandaard |
| --- | --- | --- |
| Van: |  | Bas Kruiswijk (Bureau Edustandaard) |
| Datum |  | 8 april 2026 |

Als vast onderdeel van de agenda bespreken we in de Architectuurraad en Standaardisatieraad alle lopende en te verwachten procedures voor registratie van afspraken en standaarden.

We geven hier een kort overzicht, met bij elke afspraak of standaard een korte toelichting en waar het zich bevindt in het registratieproces.

| Afspraak | Toelichting | Status | Planning |
| --- | --- | --- | --- |
| Certificeringsschema IPB v4.0 | Nieuwe major versie van het Certificeringsschema IBP | Advies en ROSA-scan besproken in AR van 5 februari 2026 en SR van 3 maart 2026. Besluit SR om de registratie uit te stellen, t.b.v. nader onderzoek naar draagvlak ho | Opnieuw geagendeerd in SR 24 juni 2026 |
| Afsprakenstelsel Edu-V | Vier afspraken die behoren tot het afsprakenstelsel - Verwerven en in gebruik nemen - Toetsen en examineren - Administratiesystemen - Doorgifte identiteiten | Positief besluit SR over registratie, onder voorwaarden. Edu-V rondt aanpassingen op 17 maart 2026 af. Toetsing vindt nu plaats | Toetsing en afrondig registratie uiterlijk 24 juni |
| CompetentNL | CompetentNL is de nationale skillstaal met bijbehorende voorziening, gerealiseerd in het programma Vaardig met Vaardigheden | Startgesprek heeft plaatsgevonden op 3 februari 2026. | Start procedure voorjaar 2026 |
| OOAPI / OEAPI v6 | Open Onderwijs/Education API is een geregistreerde afspaak. | Registratieprocedure gestart. Toetsing en ROSA-scan loopt. | ROSA scan in AR van 28 mei 2026 Advies in SR van 24 juni 2026 |
| QTI 3.0 | Internationale (1EdTech) standaard voor het uitwisselen van toetsinformatie. Behoefte aan beschijving en registratie van een Nederlands onderwijs toepassingsprofiel. | Werkgroep geformeerd. Eerste versie besproken. Intentie is om te gaan registreren bij Edustandaard. | Voorstel voor de zomer 2026 |
| Afsprakenstelsel Vervolgonderwijs (Npuls) | Binnen Npuls zijn er drie kwartiermakers bezig met een visie op een eventueel afsprakenstelsel vervolgonderwijs. | Nog in fase kwartiermaken. Edustandaard heeft periodiek overleg. | Onbekend |
| NL-LOM | NL-LOM is geregistreerd bij Edustandaard, maar al enige tijd niet meer geactualiseerd. | De werkgroep is nieuw leven ingeblazen en bereidt een actualisering van de registratie voor. | Onbekend |
| OCW Taxonomie | De OCW Taxonomie is een afspraak voor het vastleggen en uitwisselen van gegevens in de verantwoordingsketen voor het onderwijs, gebaseerd op SBR/XBRL. | Afspraak is al lange tijd niet geactualiseerd. Werkgroep wordt opnieuw geactiveerd, en de meest recente versie wordt geactiveerd | Onbekend |
| Metamodel Edubadges | Afspraak voor te gebruiken metadata bij Edubadges | Afspraak is aangemeld, maar nooit geregistreerd. Nu i | Onbekend |
| Normenkader IBP Funderend Onderwijs | Het programma Digitaal Veilig Onderwijs (DVO) heeft het normenkader ontwikkeld, en overweegt dit onder te brengen bij Edustandaard. | Programma DVO heeft besloten om het voorlopig binnen het programma te houden. | Voorlopig geen registratie |